## Sheet1
SCADA工程项目
一、需求与安排
项目名称： | 上位机scada客户端软件开发
项目需求： | 开发一个类似于组态王的组态软件
项目研发人员： | 燕娅 | 苏远程
二、功能与人员安排
1、通信协议的研究与开发 |  | （苏远程）
2、图形界面的制作 |  | （燕娅，苏远程）
三、功能设计与进度表
1、通信协议的设计
| 模块 | 功能 | 状态 | 执行者 | 备注
| OPC通信 | opc服务器的连接，读写数据 | 完成 | 苏远程 | 待测试
| Modbus通信 | 读写数据 | 完成 | 苏远程 | 待测试
2、图形界面的设计与进度表
2、1、主要功能设计与进度表
| 功能模块 | 功能 | 状态 | 执行者 | 备注
| 主界面 | 菜单栏与工具栏 | 执行中 | 燕娅
| 文档 | 待定 | 待定 | 待定
| 编辑 | 待定 | 待定 | 待定
| 绘图 | 图基元，图形移动，图形对象操作 | 执行中 | 燕娅
| 控件 | 待定 | 待定 | 待定
| 对象 | 待定 | 待定 | 待定
2.2、详细功能设计
2.2.1 主界面
| 功能名 | 功能 | 状态 | 执行者 | 备注
| 工具栏 | 包括（文件，编辑，查看，绘图，控件，对象） | 执行中 | 燕娅
| 菜单栏 | 待定
2.2.2 绘图设计
| 功能名 | 功能 | 状态 | 执行者 | 备注
| 图形基元 | 包括各种基本图形定义 | 执行中 | 燕娅
| 图形对象操作 | 图形对象的选定，添加，删除 | 执行中 | 燕娅
| 图形动作 | 移动，左击，右击 | 执行中 | 燕娅